## IA-정책 통합 체크리스트
| 시스템 | 영역 | IA 현행 기능 | 정책 도메인 | 정책ID | shopby 분류 | shopby 구현 방식 | 핵심 결정사항 | 선택지 | 경쟁사 참고 | 추천안 | 결정 상태 | 디자인 여부 | 결정 내용 (미팅 기록) | 우선 순위 | 개발 규모 | 담당 | 비고/이슈
1 | 쇼핑몰 | 로그인 | 일반 로그인 | A1A2-MEMBER | A-1-1 | NATIVE | shopby 기본 로그인 제공 | 로그인 식별자(이메일/아이디) | 이메일 / 아이디 / 둘 다 | 레드: 이메일, 와우: 아이디 | 이메일 권장 | 미결정 |  |  | 1순위 | S | FE |  | 기존회원 마이그레이션에 문제가 없다면 이메일로 해도됩니다
2 | 쇼핑몰 | 로그인 | 아이디 찾기 (이메일 발송) | A1A2-MEMBER | A-1-2 | NATIVE | shopby 기본 제공 | 찾기 방법/노출 방식 | 휴대전화/이메일 인증, 마스킹 여부 |  | 일부 마스킹 권장 | 미결정 |  |  | 1순위 | S | FE
3 | 쇼핑몰 | 로그인 | 비밀번호 찾기 (임시PW) | A1A2-MEMBER | A-1-3 | NATIVE | shopby 기본 제공 | 재설정 링크/임시PW 방식 | 이메일 재설정 / 휴대전화 임시PW |  | 이메일 재설정 링크 | 미결정 |  |  | 1순위 | S | FE | 알림톡 서비스 계약 필요
4 | 쇼핑몰 | 회원가입 | 약관동의 | A1A2-MEMBER | A-2-1 | SKIN | shopby 기본약관 + 스킨 커스텀 | 필수/선택 약관 목록, 14세 미만 | 이용약관+개인정보(필수) / 마케팅(선택) | 와우: 약관동의 후 정보입력 | 전체동의 버튼 제공 | 미결정 |  |  | 1순위 | S | FE
| 쇼핑몰 | 회원가입 | 정보입력 | A1A2-MEMBER | A-2-2 | SKIN | 기본 필드 + 추가 필드 스킨 | 필수/선택 입력항목, 닉네임 | 이메일+비밀번호+이름+휴대전화(필수) |  |  | 미결정 |  |  | 1순위 | M | FE
5 | 쇼핑몰 | 회원가입 | 이메일 중복확인 | A1A2-MEMBER | A-2-3 | NATIVE | shopby API 제공 | 중복 확인 시점 | 실시간 / 버튼 클릭 시 |  | 실시간 권장 | 미결정 |  |  | 1순위 | S | FE
6 | 쇼핑몰 | 회원가입 | 휴대전화 인증 | A1A2-MEMBER | A-2-4 | NATIVE | shopby 본인인증 연동 | 인증 방식, 1인1계정 제한 | SMS 인증번호 / PASS 본인인증 |  |  | 미결정 |  |  | 1순위 | M | FE+BE | 이슈사항에 추가
7 | 쇼핑몰 | 회원가입 | 가입완료 메일 발송 | A1A2-MEMBER | A-2-5 | NATIVE | shopby 자동메일 설정 | 가입 혜택 내용 | 쿠폰 / 적립금 / 무료배송 / 복합 | 와우: 쿠폰4종+무료배송 | 쿠폰+적립금 복합 | 미결정 |  |  | 1순위 | S | 기획
★ | 쇼핑몰 | 로그인 | SNS 로그인 (카카오/네이버) | A1A2-MEMBER | A-1-SNS | NATIVE | shopby 간편로그인 설정 | SNS 로그인 채널 선정 | 카카오+네이버(NATIVE) / +구글+애플(EXTERNAL) | 레드: 4종, 와우: 3종 | 카카오+네이버 우선 | 미결정 |  |  | 1순위 | M | FE+BE | 구글/애플은 shopby 미지원(EXTERNAL)
★ | 쇼핑몰 | 로그인 | SNS 로그인 (구글/애플) | A1A2-MEMBER | A-1-SNS2 | EXTERNAL | 별도 OAuth 연동 필요 | 구글/애플 도입 여부 | 도입 / 2차 도입 / 미도입 | 레드: 4종 모두 지원 | 2차 도입 권장 | 미결정 |  |  | 2순위 | L | BE
★ | 쇼핑몰 | 회원가입 | 비회원 주문 허용 | A1A2-MEMBER | A-2-GUEST | NATIVE | shopby 비회원 주문 API 제공 | 비회원 주문 허용 여부 | 허용(권장) / 불허 | 레드: 가능(주문번호+휴대전화) | 허용 권장 | 미결정 |  |  | 1순위 | M | FE+BE
★ | 쇼핑몰 | 회원관리 | 회원등급 체계 | A1A2-MEMBER | B-6-GRADE | NATIVE | shopby 회원등급 관리 제공 | 등급 단계/기준/혜택 | 3~6단계, 구매금액/건수, 3개월 | 와우: 6단계(3개월 접수액) | 4단계 권장 | 미결정 |  |  | 1순위 | M | 기획
8 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 주문조회 | A3-MYPAGE | A-3-1 | SKIN | shopby 주문 API + 스킨 | 필터/정렬/기간 범위 |  |  |  | 미결정 |  |  | 1순위 | M | FE
| 쇼핑몰 | 마이페이지 | 주문상세조회(편집 미리보기) | A3-MYPAGE | A-3-2 | CUSTOM | 편집 미리보기 별도 개발 | 미리보기 제공 범위 |  |  |  | 미결정 |  |  | 1순위 | L | FE+BE
9 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 옵션보관함 (저장된 인쇄옵션) | A3-MYPAGE | A-3-3 | CUSTOM | shopby 미지원, 전체 커스텀 | 보관 기간/재주문 정책 | 1개월/3개월/6개월/영구 | 레드: 1개월 간편재주문 | 3개월 권장 | 미결정 |  |  | 1순위 | L | FE+BE | 재주문시 옵션 불러오기
10 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 쿠폰관리 | A3-MYPAGE | A-3-4 | NATIVE | shopby 쿠폰 API 기본 | 쿠폰 노출/알림 정책 |  | 와우: 사용/만료 구분 |  | 미결정 |  |  | 2순위 | S | FE
| 쇼핑몰 | 마이페이지 | 쿠폰등록 | A3-MYPAGE | A-3-4 | NATIVE | shopby 기본 | [7 empty] | 2순위 | S | FE | 로그인 상태에서만 등록
11 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 프린팅머니 | A3-MYPAGE | A-3-5 | SKIN | shopby 적립금 API + 스킨 | 적립/사용/충전 정책 |  |  |  | 미결정 |  |  | 1순위 | M | FE | PG 연동 필요
| 쇼핑몰 | 마이페이지 | 머니충전 | A3-MYPAGE | A-3-6 | CUSTOM | PG 결제→적립금 전환 자체 개발 | 충전 결제수단/보너스 |  |  |  | 미결정 |  |  | 1순위 | L | FE+BE | 결제가 가능해야함 | 충전시 쿠폰자동발급
12 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 나의 상품Q&A + 문의하기 | A3-MYPAGE | A-3-7 | NATIVE | shopby 상품문의 API 기본 | [7 empty] | 2순위 | S | FE
13 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 나의 리뷰 | A3-MYPAGE | A-3-8 | NATIVE | shopby 상품후기 API 기본 | 리뷰 보상/삭제 정책 | 즉시노출, 쿠폰 자동발행 |  | 쿠폰5,000원 즉시발행 | 미결정 |  |  | 2순위 | M | FE+BE | 배송완료건 한정 / 삭제시 쿠폰 자동회수 | 텍스트리뷰 / 포토리뷰 구분가능한지
| 쇼핑몰 | 마이페이지 | 리뷰쓰기(사진업로드) 수정/삭제 | A3-MYPAGE | A-3-8 | NATIVE | shopby 기본 | [7 empty] | 2순위 | S | FE | 삭제시에도 쿠폰자동회수
14 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 나의 체험단 활동내역 + 후기 | A3-MYPAGE | A-3-9 | CUSTOM | shopby 미지원, 별도 관리 | 참여 이력 관리 정책 |  |  |  | 미결정 |  |  | 3순위 | L | FE+BE | 당첨자만 후기등록 활성화
15 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 1:1문의 + 문의하기 | A3-MYPAGE | A-3-10 | NATIVE | shopby 1:1문의 API 기본 | [7 empty] | 2순위 | S | FE
16 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 회원정보수정 | A3-MYPAGE | A-3-11 | NATIVE | shopby 회원 API 기본 | 수정 범위 |  |  |  | 미결정 |  |  | 1순위 | S | FE
| 쇼핑몰 | 마이페이지 | 회원정보수정_비밀번호입력 | A3-MYPAGE | A-3-11 | NATIVE | shopby 기본 | [7 empty] | 1순위 | S | FE | 정보수정전 비밀번호 입력
17 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 비밀번호변경 | A3-MYPAGE | A-3-12 | NATIVE | shopby 회원 API 기본 | 변경 전 인증 방법 |  |  |  | 미결정 |  |  | 1순위 | S | FE | 변경전 인증방법은?
18 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 회원탈퇴 | A3-MYPAGE | A-3-13 | NATIVE | shopby 회원 탈퇴 API | 탈퇴 절차/적립금 처리 |  |  |  | 미결정 |  |  | 1순위 | S | FE | 탈퇴전 인증방법은?
19 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 증빙서류발급내역 | A3-MYPAGE | A-3-14 | SKIN | shopby 주문 API + 팝빌 연동 | 발급 종류/절차 | 현금영수증+세금계산서 |  |  | 미결정 |  |  | 1순위 | M | FE+BE | 4상태 관리
| 쇼핑몰 | 마이페이지 | 사업자정보(목록/등록) | A3-MYPAGE | A-3-15 | SKIN | shopby 회원 추가필드 + 스킨 | 관리 범위 |  |  |  | 미결정 |  |  | 2순위 | M | FE
| 쇼핑몰 | 마이페이지 | 현금영수증정보 | A3-MYPAGE | A-3-15 | SKIN |  | 필요 여부 |  |  |  | 미결정 |  |  | 2순위 | S | FE | 필요여부 확인해야함
| 쇼핑몰 | 상품페이지 | 메인 | - | - | SKIN | shopby 스킨 | [7 empty] | 1순위 | M | FE
| 쇼핑몰 | 상품페이지 | 서브메인(랜딩페이지) | - | - | SKIN | shopby 기획전 페이지 | [7 empty] | 2순위 | M | FE | 프로모션이미지 등록가능
| 쇼핑몰 | 상품페이지 | LIST (검색결과) | - | - | SKIN | shopby 상품목록 스킨 | [7 empty] | 1순위 | M | FE | 2depth 랜딩페이지 활용
| 쇼핑몰 | 상품페이지 | 상품페이지(상품옵션) | - | - | SKIN/CUSTOM | 출력상품=CUSTOM, 기타=SKIN | [7 empty] | 1순위 | L | FE+BE
20 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 공지사항 | A4B5-CS | A-4-1 | NATIVE | shopby 기본 | [7 empty] | 2순위 | S | FE | 구분: 이벤트/공지/상품
21 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 자주묻는질문 | A4B5-CS | A-4-2 | NATIVE | shopby 기본 | [7 empty] | 2순위 | S | FE | 카테고리별 분류
22 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 상품Q&A + 문의하기 | A4B5-CS | A-4-3 | NATIVE | shopby 기본 | [7 empty] | 2순위 | S | FE
23 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 대량주문 견적문의 | A4B5-CS | A-4-4 | SKIN | 커스텀 게시판 | B2B 견적문의 양식 |  |  |  | 미결정 |  |  | 1순위 | M | FE | B2B 기업고객 핵심
24 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 기업인쇄상담 | A4B5-CS | A-4-5 | SKIN | 커스텀 게시판 | [7 empty] | 2순위 | M | FE | 기업서비스신청하기와 연계
25 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 디자인상담 | A4B5-CS | A-4-6 | SKIN | 커스텀 게시판 | [7 empty] | 2순위 | M | FE
26 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 비회원 주문조회 | A4B5-CS | A-4-7 | NATIVE | shopby 기본 |  | 주문번호+이메일+휴대폰 | [5 empty] | 1순위 | S | FE | 증빙서류 발급 연동 누락
27 | 쇼핑몰 | 결제 | 수동카드결제 (PC+모바일) | A5-PAYMENT | A-5-1 | CUSTOM | PG 관리자 결제 API 직접 연동 | PG사 선정 | 이니시스/KCP/토스페이먼츠 |  | 이니시스 유지 | 미결정 |  |  | 3순위 | M | BE | 오프라인 전용, 우선순위 낮음
28 | 쇼핑몰 | 주문 | 파일/편집 정보입력 | A6B8-ORDER | A-6-1 | CUSTOM | 파일 업로드 모듈 자체 개발 | 파일 업로드 UI/UX 전체 |  |  |  | 미결정 |  |  | 1순위 | XL | FE+BE |  | 해당페이지 업로드 프로세스 정의해야함
| 쇼핑몰 | 주문 | 보관함/장바구니 | A6B8-ORDER | A-6-2 | SKIN | shopby 장바구니 API + 커스텀 | 인쇄옵션 조합 저장 |  |  |  | 미결정 |  |  | 1순위 | L | FE+BE
29 | 쇼핑몰 | 주문 | 배송정보입력 | A6B8-ORDER | A-6-3 | NATIVE | shopby 기본 | 도서산간 추가비용 | 제주+5,000 / 도서산간+3,000~10,000 |  |  | 미결정 |  |  | 1순위 | M | FE+BE | 배송비 제약조건
| 쇼핑몰 | 주문 | 배송지목록/입력 | A6B8-ORDER | A-6-4 | NATIVE | shopby 기본 | [7 empty] | 1순위 | S | FE
30 | 쇼핑몰 | 주문 | 결제하기 (이니시스 연동) | A6B8-ORDER | A-6-5 | EXTERNAL | shopby 결제모듈 + PG | 간편결제 범위 | 네이버페이/카카오페이/토스페이 | 레드: 6종, 와우: 5종 | 3사 순차 도입 | 미결정 |  |  | 1순위 | L | FE+BE | 포인트 전액 결제 가능 여부
31 | 쇼핑몰 | 주문 | 주문완료 + 메일 발송 | A6B8-ORDER | A-6-6 | NATIVE | shopby 기본 | [7 empty] | 1순위 | S | FE
32 | 쇼핑몰 | 주문 | 디자인 의뢰하기 | A6B8-ORDER | A-6-7 | CUSTOM | 디자인 의뢰 워크플로우 | 의뢰 양식/프로세스 |  |  |  | 미결정 |  |  | 3순위 | L | FE+BE | 수작/상상 브랜드 연계
33 | 쇼핑몰 | 정보 | 회사소개 | A7A8-CONTENT | A-7-1 | NATIVE | shopby 기본 페이지 | 구성 요소 결정 | 연혁/장비/인증 포함 여부 |  |  | 미결정 |  |  | 2순위 | S | 기획
34 | 쇼핑몰 | 정보 | 이용약관 | A7A8-CONTENT | A-7-2 | NATIVE | shopby 약관 관리 | 인쇄 특화 조항 |  |  |  | 미결정 |  |  | 1순위 | S | 기획
| 쇼핑몰 | 정보 | 개인정보보호 | A7A8-CONTENT | A-7-3 | NATIVE | shopby 약관 관리 | 위탁 업체 목록 |  |  |  | 미결정 |  |  | 1순위 | S | 기획
35 | 쇼핑몰 | 정보 | 찾아오시는 길 | A7A8-CONTENT | A-7-4 | SKIN | 스킨 커스텀 (지도 API) | 지도 API 선정 | 카카오맵/네이버맵/구글맵 |  | 카카오맵 | 미결정 |  |  | 3순위 | S | FE
36 | 쇼핑몰 | 가이드 | 작업시 유의사항 (11개 가이드) | A7A8-CONTENT | A-8-1 | SKIN | shopby 콘텐츠 페이지 | 표현 방식/면책 동의 | 텍스트/이미지/영상 | 레드: 체크박스 의무화 | 이미지+체크박스 | 미결정 |  |  | 2순위 | M | FE+기획 | 별도 페이지
37 | 쇼핑몰 | 마케팅 | 랜딩페이지 5종 | A9-MARKETING | A-9-1 | SKIN | shopby 기획전 + Page API | 구성/기획전 운영 방식 | 종이/제본/캘린더/파우치/스티커 |  |  | 미결정 |  |  | 2순위 | M | FE | 별도 마케팅 페이지
38 | 쇼핑몰 | 마케팅 | 이용후기 메인 | A9-MARKETING | A-9-2 | NATIVE | shopby 상품후기 기본 | 보상 정책 | 즉시노출, 쿠폰 5,000원 |  |  | 미결정 |  |  | 2순위 | S | FE
39 | 쇼핑몰 | 마케팅 | 체험단 모집 메인 | A9-MARKETING | A-9-3 | CUSTOM | shopby 미지원, 전체 커스텀 | 운영 방식/혜택 |  |  |  | 미결정 |  |  | 3순위 | L | FE+BE
40 | 쇼핑몰 | 상품 | 출력상품 4종 주문하기 | A10B4-PRODUCT | A-10-1 | CUSTOM | 다단계 종속옵션 + 동적가격 | 옵션 구조/가격 엔진 |  |  |  | 미결정 |  |  | 1순위 | XL | 위젯+BE | 옵션저장/견적인쇄 팝업 포함
41 | 쇼핑몰 | 상품 | 포장재상품 주문하기 | A10B4-PRODUCT | A-10-2 | SKIN | 일반 상품 등록 + 옵션 커스텀 | [7 empty] | 2순위 | M | FE | 문의하기/견적인쇄 포함
42 | 쇼핑몰 | 상품 | 굿즈상품 주문하기 + 파우치&백 | A10B4-PRODUCT | A-10-3 | SKIN | 굿즈 전용 등록 | [7 empty] | 2순위 | M | FE
43 | 쇼핑몰 | 상품 | 수작 상품 (메인+상품페이지) | A10B4-PRODUCT | A-10-4 | SKIN | shopby 기본 + 스킨 | 수작 브랜드 존치 여부 | 존치 / 통합 / 폐지 |  |  | 미결정 |  |  | 2순위 | M | FE | 수작 브랜드 존치 여부 결정 필요
44 | 관리자 | 관리자 | 관리자 등록/관리 | B1-ADMIN | B-1-1 | NATIVE | shopby 운영자관리 | 역할 단계/권한 그룹 | 3단계/4단계, 2FA 도입 |  |  | 미결정 |  |  | 2순위 | S | BE
45 | 관리자 | 거래처 | 거래처관리 (등록/수정/처리) | B2-VENDOR | B-2-1 | SKIN | shopby 파트너관리 + 커스텀 필드 | 유형분류/결제조건 |  |  |  | 미결정 |  |  | 2순위 | M | BE | 오프라인 거래처 + .txt 생성
46 | 관리자 | 거래처 | 매장게시판 | B2-VENDOR | B-2-2 | CUSTOM | shopby 미지원 | 운영 방식 | 공개/비공개/거래처별 분리 |  |  | 미결정 |  |  | 3순위 | M | FE+BE
47 | 관리자 | 원장관리 | 계좌관리 | B3-ACCOUNTING | B-3-1 | CUSTOM | shopby 미지원, 전체 커스텀 | 관리 방식 | 단일/복수 계좌 |  |  | 미결정 |  |  | 2순위 | L | BE
48 | 관리자 | 원장관리 | 원장관리 (오프라인 거래) | B3-ACCOUNTING | B-3-2 | CUSTOM | shopby 미지원, 전체 커스텀 | 기록 방식/정산 주기 | 수기/반자동/자동, 건별/주간/월간 |  |  | 미결정 |  |  | 2순위 | XL | BE | Excel 다운/청구서/판매내역 매칭
49 | 관리자 | 원장관리 | 업체별 미수금 | B3-ACCOUNTING | B-3-3 | CUSTOM | shopby 미지원, 전체 커스텀 | 연체 기준/자동 중지 | 30일/60일/90일 |  |  | 미결정 |  |  | 2순위 | L | BE | Excel 다운 포함
50 | 관리자 | 상품관리 | 인쇄/제본 상품등록 | A10B4-PRODUCT | B-4-1 | CUSTOM | 종속 옵션 엔진 + 가격 매트릭스 | [7 empty] | 1순위 | XL | FE+BE | 기본값설정 포함
51 | 관리자 | 상품관리 | 사이즈선택 팝업 | A10B4-PRODUCT | B-4-2 | CUSTOM | 옵션 팝업 커스텀 | [7 empty] | 1순위 | M | FE+BE | 5종 상품별
52 | 관리자 | 상품관리 | 소재선택 팝업 | A10B4-PRODUCT | B-4-3 | CUSTOM | 옵션 팝업 커스텀 | [7 empty] | 1순위 | M | FE+BE | 실사/굿즈
53 | 관리자 | 상품관리 | 종이선택 팝업 | A10B4-PRODUCT | B-4-4 | CUSTOM | 옵션 팝업 커스텀 | [7 empty] | 1순위 | M | FE+BE | 디지털/제본/패키지
54 | 관리자 | 상품관리 | 가격관리 팝업 8종 | A10B4-PRODUCT | B-4-5 | CUSTOM | 가격 시뮬레이터 | [7 empty] | 1순위 | XL | FE+BE | DP02,DP04,DP06,GD01,GD02,PK01,PR01,PR02
55 | 관리자 | 상품관리 | 사이즈관리 | A10B4-PRODUCT | B-4-2m | CUSTOM | 옵션 마스터 관리 | [7 empty] | 1순위 | M | BE
56 | 관리자 | 상품관리 | 소재관리 | A10B4-PRODUCT | B-4-3m | CUSTOM | 옵션 마스터 관리 | [7 empty] | 1순위 | M | BE
57 | 관리자 | 상품관리 | 용지관리 | A10B4-PRODUCT | B-4-4m | CUSTOM | 옵션 마스터 관리 | [7 empty] | 1순위 | M | BE
58 | 관리자 | 상품관리 | 가격관리 (출력/코팅/후가공/제본) | A10B4-PRODUCT | B-4-5m | CUSTOM | 가격 시뮬레이터 핵심 | [7 empty] | 1순위 | XL | FE+BE
59 | 관리자 | 상품관리 | 굿즈 카테고리관리 | A10B4-PRODUCT | B-4-6 | NATIVE | shopby 카테고리 관리 | [7 empty] | 2순위 | S | FE
60 | 관리자 | 상품관리 | 굿즈 상품등록 | A10B4-PRODUCT | B-4-7 | SKIN | 일반 등록 + 옵션 커스텀 | [7 empty] | 2순위 | M | FE
61 | 관리자 | 상품관리 | 수작 상품등록 | A10B4-PRODUCT | B-4-8 | SKIN | shopby 기본 + 스킨 | [7 empty] | 2순위 | M | FE
62 | 관리자 | 상품관리 | 포장재 상품등록 | A10B4-PRODUCT | B-4-9 | SKIN | shopby 기본 + 스킨 | [7 empty] | 2순위 | M | FE
63 | 관리자 | 상품관리 | 디자인 상품등록 | A10B4-PRODUCT | B-4-10 | SKIN | shopby 기본 + 스킨 | [7 empty] | 3순위 | M | FE
64 | 관리자 | 게시판 | 공지사항 관리 | A4B5-CS | B-5-1 | NATIVE | shopby 기본 | [7 empty] | 2순위 | S
65 | 관리자 | 게시판 | 자주묻는질문 관리 | A4B5-CS | B-5-2 | NATIVE | shopby 기본 | [7 empty] | 2순위 | S
66 | 관리자 | 게시판 | 대량주문 견적문의 (확인/답변) | A4B5-CS | B-5-3 | SKIN | 커스텀 게시판 관리 | [7 empty] | 1순위 | M | FE+BE | 사용자 측도 미반영
67 | 관리자 | 게시판 | 기업인쇄상담 (확인/답변) | A4B5-CS | B-5-4 | SKIN | 커스텀 게시판 관리 | [7 empty] | 2순위 | M | FE+BE
68 | 관리자 | 게시판 | 디자인상담 (확인/답변) | A4B5-CS | B-5-5 | SKIN | 커스텀 게시판 관리 | [7 empty] | 2순위 | M | FE+BE
69 | 관리자 | 게시판 | 상품Q&A (확인/답변) | A4B5-CS | B-5-6 | NATIVE | shopby 기본 | [7 empty] | 2순위 | S
70 | 관리자 | 게시판 | 1:1문의 (확인/답변) | A4B5-CS | B-5-7 | NATIVE | shopby 기본 | [7 empty] | 2순위 | S
71 | 관리자 | 게시판 | 체험단관리 | A4B5-CS | B-5-8 | CUSTOM | 별도 개발 | 운영 방식/당첨처리 |  |  |  | 미결정 |  |  | 3순위 | L | FE+BE | html DB직접입력, 당첨처리
72 | 관리자 | 게시판 | 이용후기관리 | A4B5-CS | B-5-9 | NATIVE | shopby 기본 | [7 empty] | 2순위 | S |  | 관리자 임의등록 기능
73 | 관리자 | 회원관리 | 회원관리 (주문내역/정보확인) | A1A2-MEMBER | B-6-1 | NATIVE | shopby 기본 | [7 empty] | 1순위 | S
74 | 관리자 | 회원관리 | 탈퇴회원 관리 | A1A2-MEMBER | B-6-2 | NATIVE | shopby 기본 | [7 empty] | 2순위 | S
75 | 관리자 | 회원관리 | 프린팅머니 관리 | A1A2-MEMBER | B-6-3 | NATIVE | shopby 적립금 기능 | [7 empty] | 1순위 | S
76 | 관리자 | 회원관리 | 쿠폰관리 (발행/매칭/사용내역) | A1A2-MEMBER | B-6-4 | NATIVE | shopby 쿠폰 관리 | [7 empty] | 1순위 | M |  | 출력상품+굿즈카테고리+상품 매칭
77 | 관리자 | 회원관리 | 쿠폰등록내역 | A1A2-MEMBER | B-6-4 | NATIVE | shopby 기본 | [7 empty] | 2순위 | S
78 | 관리자 | 회원관리 | 쿠폰사용내역 | A1A2-MEMBER | B-6-4 | NATIVE | shopby 기본 | [7 empty] | 2순위 | S
79 | 관리자 | 통계 | 인쇄/제본 상품통계 | B7-STATISTICS | B-7-1 | CUSTOM | shopby 주문 데이터 + 별도 통계 | 통계 기간/갱신 주기 |  |  |  | 미결정 |  |  | 2순위 | L | FE+BE
80 | 관리자 | 통계 | 굿즈 상품통계 | B7-STATISTICS | B-7-3 | SKIN | shopby 기본 + 스킨 확장 | [7 empty] | 2순위 | M | FE
81 | 관리자 | 통계 | 패키지 상품통계 | B7-STATISTICS | B-7-4 | CUSTOM | shopby 주문 데이터 + 별도 | [7 empty] | 2순위 | L | FE+BE
82 | 관리자 | 통계 | 수작 상품통계 | B7-STATISTICS | B-7-5 | SKIN | shopby 기본 + 스킨 확장 | [7 empty] | 3순위 | M | FE
83 | 관리자 | 통계 | 월별 매출통계 | B7-STATISTICS | B-7-6 | NATIVE | shopby 기본 매출통계 | [7 empty] | 1순위 | S |  | 핵심 경영지표
84 | 관리자 | 통계 | 굿즈 발주/정산 | B7-STATISTICS | B-7-7 | SKIN | shopby 기본 + 스킨 확장 | [7 empty] | 2순위 | M | FE+BE | Excel 다운, 외주 정산 관련
85 | 관리자 | 통계 | 제작상품 팀별통계 | B7-STATISTICS | B-7-8 | CUSTOM | shopby 미지원 | [7 empty] | 3순위 | L | BE | Excel 다운, 공정관리와 연계
86 | 관리자 | 주문관리 | 주문관리-인쇄/제본/굿즈 | A6B8-ORDER | B-8-1 | SKIN | shopby 주문관리 + 커스텀 상태 | 작업상태 트래킹 |  |  |  | 미결정 |  |  | 1순위 | L | FE+BE
87 | 관리자 | 주문관리 | 파일확인처리 | A6B8-ORDER | B-8-4 | CUSTOM | 파일 검수 워크플로우 자체 개발 | 검수 프로세스 |  |  |  | 미결정 |  |  | 1순위 | XL | FE+BE
88 | 관리자 | 주문관리 | 재업로드요청 문자 발송 | A6B8-ORDER | B-8-5 | CUSTOM | 재업로드 알림/관리 자체 개발 | [7 empty] | 1순위 | M | BE | SMS/알림톡 연동
89 | 관리자 | 주문관리 | 주문서출력 | A6B8-ORDER | B-8-6 | SKIN | shopby 기본 + 커스텀 | [7 empty] | 1순위 | M | FE
90 | 관리자 | 주문관리 | 주문상태변경 처리 (+문자) | A6B8-ORDER | B-8-7 | SKIN | 인쇄 공정별 커스텀 상태 | 상태 체계 |  |  |  | 미결정 |  |  | 1순위 | L | FE+BE | 제작진행중/완료 변경시 문자
91 | 관리자 | 주문관리 | 주문관리-후불결제 | A6B8-ORDER | B-8-8 | CUSTOM | B2B 후불/정산 시스템 | 미결제/결제완료 관리 |  |  |  | 미결정 |  |  | 2순위 | L | BE
92 | 관리자 | 주문관리 | 증빙서류발급 관리 | A6B8-ORDER | B-8-9 | SKIN | 팝빌 API 연동 | [7 empty] | 1순위 | M | BE
93 | 관리자 | 주문관리 | 주문상태변경 (일괄) | A6B8-ORDER | B-8-7b | SKIN | shopby 기본 + 커스텀 | [7 empty] | 1순위 | M | FE+BE
94 | 관리자 | 주문관리 | 고객 SMS 발송 | A6B8-ORDER | B-8-10 | CUSTOM | 알림톡 통합 | [7 empty] | 1순위 | M | BE | 알림톡 통합 필요

## shopby 분류 요약
shopby 분류 | 의미 | IA 기능 수 | 개발 부담 | 대표 기능 예시
NATIVE | 관리자 설정만으로 사용 | ~35개 | 낮음 | 로그인, FAQ, 쿠폰관리, 월별매출
SKIN | 프론트엔드 스킨 커스터마이징 | ~25개 | 중간 | 주문조회, 증빙서류, 대량주문견적, 가이드
CUSTOM | shopby API + 별도 개발 | ~25개 | 높음 | 파일업로드, 옵션보관함, 체험단, 원장관리
EXTERNAL | 완전 별도 개발 (shopby 미지원) | ~9개 | 매우 높음 | 구글/애플 로그인, PG연동, 가격엔진

## CUSTOM 필수 개발
# | 기능명 | shopby 미지원 사유 | 개발 규모 | 우선순위 | 의존 관계 | 예상 일정 | 담당 | 비고
1 | 인쇄 파일 업로드/검수 모듈 | 인쇄 전용 기능, shopby 완전 미지원 | XL | 1순위 | 주문 프로세스 전체 |  | FE+BE | PitStop 연동 포함
2 | 출력상품 종속옵션 + 가격 엔진 | 다단계 종속옵션, 동적 가격 매트릭스 | XL | 1순위 | 상품관리, DB 정규화 |  | 위젯+BE | 8종 가격관리 팝업
3 | 옵션보관함 (재주문) | shopby 장바구니에 인쇄옵션 저장 불가 | L | 1순위 | 파일업로드, 상품옵션 |  | FE+BE | 레드프린팅 1개월 보관 참고
4 | 프린팅머니 충전 | PG 결제→적립금 전환 로직 없음 | M | 1순위 | 결제(PG) 연동 |  | FE+BE | shopby 적립금 API 활용
5 | 체험단 관리 시스템 | 모집/신청/당첨/후기 전체 미지원 | L | 3순위 | 없음 |  | FE+BE | html DB직접입력
6 | 원장관리 시스템 | 온/오프라인 통합 원장 완전 미지원 | XL | 2순위 | shopby 주문API, 거래처 |  | BE | ERP 도입 시기 결정 필요
7 | B2B 후불결제 | 후불/정산 시스템 미지원 | L | 2순위 | 원장, 거래처 |  | BE | 미결제/결제완료 상태관리
8 | 인쇄 주문상태 트래킹 | shopby 기본 상태로 인쇄 공정 표현 불가 | L | 1순위 | 주문관리 |  | FE+BE | 커스텀 상태 코드 매핑
9 | 팀별 통계 | shopby 통계에 팀/공정 개념 없음 | M | 3순위 | 주문관리, 원장 |  | BE | 공정관리와 연계

## 운영정책 결정사항
# | 정책 영역 | 결정 사항 | 현재 안 | 선택지 | 결정 상태 | 결정 내용 (미팅 기록) | shopby 설정 가능 여부 | 개발 필요 여부
1 | 배송비 | 기본 무료배송 기준 | 10만원 이상 | 5만원/7만원/10만원/15만원 | 미결정 |  | O
2 | 배송비 | 기본 배송비 금액 | 미정 | 2,500원/3,000원/3,500원 | 미결정 |  | O
3 | 배송비 | 배너 무료배송 제외 여부 | 제외(안) | 제외 / 포함 | 미결정 |  | O | 개발
4 | 배송비 | 혼합 주문 배송비 계산 | 최고값 1건 적용(안) | 최고값/합산/별도 | 미결정 |  |  | 개발
5 | 배송비 | 제주 추가 배송비 | 5,000원(안) | 3,000/5,000/7,000원 | 미결정 |  | O
6 | 배송비 | 도서산간 추가 배송비 | 3,000~10,000원(안) | 세부 금액 확정 필요 | 미결정 |  | O
7 | 결제 | PG사 계약 | 이니시스(기존) | 이니시스/KCP/토스페이먼츠 | 미결정
8 | 결제 | 간편결제 도입 범위 | 3사 순차 도입(안) | 네이버페이→카카오페이→토스페이 | 미결정 |  | O | 연동
9 | 결제 | 각 PG사 수수료 협상 | 미정 | 수수료율 확정 필요 | 미결정
10 | 결제 | 결제 실패 시 안내 방식 | 미정 | 팝업/페이지이동/알림톡 | 미결정 |  |  | 개발
11 | 결제 | 할부 개월 수 | 미정 | 무이자3/6/12개월 / 일반할부 | 미결정 |  | O
12 | 쿠폰 | 신규회원 쿠폰 금액 | 10,000원(안) | 5,000/10,000/15,000원 | 미결정 |  | O
13 | 쿠폰 | 신규회원 쿠폰 최소주문 | 50,000원(안) | 30,000/50,000/100,000원 | 미결정 |  | O
14 | 쿠폰 | 리뷰유도 쿠폰 금액 | 5,000원(안) | 3,000/5,000/7,000원 | 미결정 |  | O
15 | 쿠폰 | 리뷰유도 쿠폰 발행 시점 | 배송완료 14일 후(안) | 7일/14일/30일 | 미결정 |  |  | 개발(배치)
16 | 쿠폰 | 재구매 쿠폰 금액 | 20,000원(안) | 10,000/20,000/30,000원 | 미결정 |  | O
17 | 쿠폰 | 재구매 기준 금액 | 월 200,000원(안) | 100,000/200,000/300,000원 | 미결정 |  |  | 개발(배치)
18 | 쿠폰 | VIP 쿠폰 금액 | 30,000원(안) | 20,000/30,000/50,000원 | 미결정 |  | O
19 | 쿠폰 | VIP 기준 금액 | 연간 1,000,000원(안) | 500,000/1,000,000/2,000,000원 | 미결정 |  |  | 개발(배치)
20 | 쿠폰 | 동시 사용 제한 | 최대 3개(안) | 1개/2개/3개/무제한 | 미결정 |  | O
21 | 쿠폰 | 쿠폰 유효기간 | 30일(안) | 14일/30일/60일/90일 | 미결정 |  | O
22 | 리뷰 | 리뷰 등록 방식 | 즉시 등록·노출(안) | 즉시노출 / 관리자 승인 후 | 미결정 |  | O
23 | 리뷰 | 리뷰 작성 보상 | 5,000원 쿠폰(안) | 3,000/5,000원 쿠폰 or 적립금 | 미결정 |  |  | 개발
24 | 리뷰 | 리뷰 삭제 시 쿠폰 회수 | 미정 | 자동회수 / 수동회수 / 미회수 | 미결정 |  |  | 개발
25 | 리뷰 | 사진 리뷰 추가 보상 | 미정 | 추가 1,000원/2,000원/없음 | 미결정 |  |  | 개발

## 범례
색상 범례
shopby 분류
| NATIVE | 관리자 설정만으로 사용 가능 (개발 부담 낮음)
| SKIN | 프론트엔드 스킨 커스터마이징 필요 (개발 부담 중간)
| CUSTOM | shopby API + 별도 백/프론트 개발 필요 (개발 부담 높음)
| EXTERNAL | shopby 완전 미지원, 외부 연동 필요 (개발 부담 매우 높음)
결정 상태
| 미결정 | 미팅에서 논의/결정 필요
| 결정 | 결정 완료
| 보류 | 외부 의존성 등으로 보류
우선순위
| 1순위 | 오픈 전 반드시 결정 (핵심 고객 여정)
| 2순위 | 오픈 전 결정 권장 (고객 경험)
| 3순위 | 오픈 후 단계적 적용 가능 (성장/마케팅)
개발 규모
| S (Small) | 1~2일
| M (Medium) | 3~5일
| L (Large) | 1~2주
| XL (Extra Large) | 3주+